## Sheet1
Index | Checklist Items | Medio | R/Y/G | Comments | Index | Checklist Items | Medio | Status (R/Y/G) | Comments
1 | Revision de inicialización del Sistema operativo | SW | R |  | 1 | Portada | Documento | G | Excelente!!
1.1 | o Memoria EEPROM. o Temporizador por interrupción cada XXms (definido por el usuario). o Convertidores analógicos digitales o Modulares de ancho de pulso o Puertos digitales. o Watchdog timer o Input capture. o Pantalla LCD. | SW | R |  | 2 | Revisores y aprovaciones |  | Y | *Revisores aun no han sido asginados. (ASESORES)
1.2 | TICS | SW | R |  | 3 | Historial de cambios |  | Y | *Creación del repositorio---Completa *Folders del Proyecto---Completa *Creación de tareas por definir
2 | Tareas del sistema operativo | SW | R |  | 4 | Indice |  | R
2.2 | o Puertos - Entradas-salidas digitales. - Convertidores analógicos digitales. - Modulación de ancho de pulso PWM. -Puerto SPI. | SW | R |  | 5 | Alcance del proyecto **5.1 Identificación del proyecto **5.2 Descripción general del proyecto **Entregables con el cliente. Compromisos de entrega de los módulos del sw |  | R | *Requerimientos definidos para el proyecto. *Marcar los requisitos generales del proyecto. *Necesidad de tener contacto directo con el cliente
2.3 | Resolución de tareas (min 10x TIC's) | SW | R |  | 6 | Metodología de desarrollo |  | R | *El equipo definirá la metodología (Agile, Spice, CMMI) (Aun no definido) *Buscar asesoria con el tutor
3 | Control | SW | R |  | 7 | Estimación **Recursos ***Recursos criticos (RAM, ROM y througput) ****througput<70% **Infraestructura y herramientas **Recursos humanos **Suposiciones/Restricciones/Riesgos/Resolución de problemas. |  | R | *Definir el punto de infraestructura con el asesor (buscar confirmación). *Cerrar dudas con el asesor conforme al desarrollo del proyecto.
4 | Sistema Operativo (Paradigma de programación) | SW | R |  | 8 | Planeación *Roles y Responsabilidades *Trazabilidad y entregables **Administración de Riesgos **Análisis de requisitos de sw *Diseño de arquitectura de sw ***Diagrama de bloques de sw ***Diagramas de control ****Entradas ****Salidas ****Ruido ****Sistema ****Flujo de datos ***UML ****Diagrama de estados ****Diagrama de tipos/recursos ***Árbol de llamadas ***Diagramas de flujo **% uso de ROM **%uso RAM **Stack **Mapa de memoria **Througput **Complejidad del código *Construcción del sw **Apliación de estadares de codificación y convenciones. **Metología de revisión de sw. |  | R
5 | Diagnósticos | SW | R |  | 9 |  |  | R
5.1 | Modo estático. • Detección de corto a batería. Modo dinámico. • Detección de corto a tierra. | SW | R |  | 10 | Pruebas de sw **Pruebas de integración **White box test **Gray box **Black box test **ABA test |  | R
5.2 | Etapa de Potencia. | SW | R |  | 11 | Liberación de versiones de sw *GitHub |  | R
5.3 | Memoria Interna (DataFlash) | SW | R |  | 12 | Verificación y aseguramiento de la calidad *Prueba funcional y validación en campo **Calendarío de revisión: Documental y código |  | R
5.4 | Botonera | SW | R
5.5 | ADC | SYS | R
6 | Actualización de la pantalla LCD. (Refresh) | SYS | R
7 | Grabar valores en EEPROM. | SYS | R
8 | Throuhput no mayor al 70 % del uso del CPU | SYS | R
9 | Análisis de la complejidad ciclomática | SYS | R
10 | Captura del tren de pulsos del sensor de efecto hall. | SYS | R
11 | Ajuste del valor de referencia o setpoint. | SYS | R
12 | Variación de velocidad de ventilador con puente H DRV8848-2A | SYS | R
13 | Voltaje de alimentación del motor. | SYS | R
14 | Arreglo de resistencia para diagnósticos R1 y R2. | SYS | R
15 | Diodo de giro libre o reversa. | SYS | R
16 | El motor cuenta con alimentación para el sensor de efecto hall. | SYS | R
17 | Salida del sensor de efecto hall. | SYS | R
18 | Display | SYS | R
18.1 | Nombre del proyecto Duty cycle Speed SW Versión HW Versión Programadores | SYS | R
18.2 | Contraste adecuado Buena iluminación. Uso de la tipografía especificada. Velocidad de refresco adecuado. | SYS | R

## Sheet2
Index | Checklist Items | Medio | R/Y/G | Comments